## Sheet1
Data | Attivita’ principale | Ore | Commenti
18/06 – 25/06 | Consegna del materiale, studio di Python, e in particolare programmazione della Raspberry Pi e GPIO | 40
26/06 – 11/07 | Test di comunicazione tra due Raspberry, grande malfunzionamento di GPIO poi risolto. Inizializzazione di repository e prime prove di file transfer | 60 | Questo errore e’ stato un grande time sink
12/07 – 18/07 | Studio di checksum, stesura di documentazione, file transfer con checksum. | 25
19/07 – 30/07 | Ricerche su network monitoring, studio di zabbix, e cacti | 30
03/08 – 07/08 | Ulteriore studio su zabbix, prime prove di export di dati | 25
09/08 – 17/08 | Studio su zabbix e simulazione, inizialmente possibilita’ di usare zax. Studio di zax | 40 | Potevo ottimizzare meglio il tempo, altro grande time sink per una priorita’ sbagliata.
18/08 – 30/08 | Ulteriore studio di Zabbix Agent Simulator, scoperta di Zabbix Trapper e studio di esso. | 40
01/09 – 04/09 | Studio di Zabbix Sender, funzionamento con oggetti Trapper. | 20
05/09 – 07/09 | Lavoro a script di export dati, trasferimento e import dati. | 25
08/09 – 16/09 | Script completato e pulito. Configurazione di allarme via mail. Prove a lunga durata del sistema | 70 | Dopo aver perso molto tempo su uno script completo di configurazione, mi sono velocizzato molto inserendo I parametri tramite gui, lavorando di piu’ sull’export dati.
| Ore totali: | 375