## Sheet1
Data | Attivita’ principale | Ore | Commenti
18/06 – 25/06 | Consegna materiale, studio su Python, Raspberry e GPIO | 40
26/06 – 30/06 | Test di comunicazione, malfunzionamento di GPIO poi risolto | 35 | Questo errore e’ stato un grande time sink
04/07 – 11/07 | Inizializzazione di repository, prime prove su file transfer | 25
12/07 – 18/07 | Studio di checksum, stesura di documentazione, file transfer con checksum | 25
23/07 – 30/07 | Ricerche su network monitoring, studio di zabbix, e cacti | 20
03/08 – 07/08 | Ulteriore studio su zabbix, prime prove di export di dati | 20
09/08 – 14/08 | Studio su zabbix e simulazione, inizialmente possibilita’ di usare zax | 25
23/08 – 30/08 | Studio di come Zax funzionerebbe | 50 | Potevo ottimizzare meglio il tempo, altro grande time sink per una priorita’ sbagliata.
04/09 – 07/09 | Passaggio ad oggetti trap | 25
10/09 – 19/09 | Lavoro su script di export + prova a script completo di configurazione | 70 | Avendo studiato questi meglio il completamento di questa parte e’ stato molto piu’ veloce
19/09 – 26/09 | Integrazione con file sender | 25
27/09 – 1/10 | Ultimi test | 20
| Ore totali: | 380